Администрация

(исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения «Село совхоз Коллективизатор»

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» ___января_ 2020 г.                                                           № 4а

О подготовке предложений о внесении в Генеральный план МО СП  «Село совхоз Коллективизатор» Жиздринского района Калужской области изменений и о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план МО СП «Село совхоз Коллективизатор»

На основании  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивости развития территории.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Приступить к подготовке предложений о внесении в генеральный план МО СП «Село совхоз Коллективизатор»  Жиздринского района Калужской области  изменений.

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке предложений о  внесении изменений в Генеральный план МО «Село совхоз Коллективизатор»  Жиздринского района Калужской области (приложение №1).

3. Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о  внесении  изменений в Генеральный план МО СП «Село совхоз Коллективизатор» Жиздринского района Калужской области (приложение №2).

4. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по  внесению  изменений в Генеральный план МО СП «Село совхоз Коллективизатор»  Жиздринского района Калужской области (приложение №3).

5. Утвердить Порядок направления предложений заинтересованных лиц в комиссию по подготовке предложений  о  внесении изменений в Генеральный план МО «Село совхоз Коллективизатор» Жиздринского  района Калужской области (приложение №4).

6. Настоящее Постановление вступает в силу после официального обнародования   и подлежит размещению на официальном сайте  администрации МР «Жиздринский район» в разделе поселения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                            Л.А.Ильюшина

Приложение №1

к Постановлению администрации

СП «Село совхоз Коллективизатор»

от 30.01.2020г.   № 4ка

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по подготовке предложений о  внесении  изменений в Генеральный план МО СП «Село совхоз Коллективизатор»  Жиздринского района Калужской области

- Общие положения

Комиссия по подготовке  предложений о  внесении  изменений в Генеральный план МО СП «Село совхоз Коллективизатор» Жиздринского района Калужской области (далее - Комиссия) является координационным органом при администрации МР «Жиздринский район», созданным для организации подготовки предложений о  внесении  изменений в Генеральный план МО СП «Село совхоз Коллективизатор»  Жиздринского района Калужской области.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Земельным и Градостроительным кодексами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, а также настоящим Положением.

- Основные задачи Комиссии

2.1. Создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения «Село совхоз Коллективизатор», сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия на основе документов градостроительного зонирования.

2.2. Создание условий для планировки территорий сельского поселения «Село совхоз Коллективизатор»;

2.3. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц в осуществлении градостроительной деятельности.

2.4. Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Основные функции Комиссии

3.1. Обеспечение подготовки предложений о  внесении  изменений в Генеральный план МО СП «Село совхоз Коллективизатор»  Жиздринского района Калужской области.

3.2. Организация и проведение в установленном порядке публичных слушаний по предложениям  о  внесении изменений в Генеральный план МО СП «Село совхоз Коллективизатор»  Жиздринского района Калужской области.

  - Комиссия имеет право:

- запрашивать и получать необходимую информацию и документы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

- приглашать на заседания Комиссии лиц, чьи интересы затрагивает планируемая градостроительная деятельность.

3.4. Состав комиссии определяется постановлением администрации.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

3.5. Заседания комиссии ведет ее председатель. При отсутствии председателя заседание ведет член комиссии, уполномоченный председателем комиссии. Итоги каждого заседания комиссии оформляются подписанным председателем и секретарем комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.

3.6. Комиссия собирается по мере необходимости.

Приложение №2

к Постановлению администрации

СП «Село совхоз Коллективизатор»

от  30.01.2020г. №   4а

Состав

комиссии по подготовке предложений о  внесении  изменений в Генеральный план МО СП «Село совхоз Коллективизатор»  Жиздринского района Калужской области

Ильюшина Л.А. – Глава администрации СП «Село совхоз Коллективизатор»,            председатель  комиссии.

Самлюкова Н.Н. – Глава сельского поселения «Село совхоз Коллективизатор»,

Заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Никишова Л.М.  – ведущий эксперт администрации СП «Село совхоз Коллективизатор», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Карпов Р.А. – заведующий отделом кадровой правовой и архивной работы администрации МР «Жиздринский район» (по согласованию);

Морозова М.М.  – главный специалист отдела муниципального хозяйства и строительства администрации МР «Жиздринский район» (по согласованию);

Приложение №3

к Постановлению администрации

СП «Село совхоз Коллективизатор»

От 30.01.2020г. №  4а

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по    внесению  изменений в Генеральный план МО «Село совхоз Коллективизатор» Жиздринского района Калужской области

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование (обнародование) сообщения о принятии решения о подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план (СМИ, сайт) | В течение 10 дней с даты принятия решения | Глава администрации СП «Село совхоз Коллективизатор» |
| 2 | Заключение договора с проектной организацией на разработку проекта изменений | В соответствии Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ | Глава администрации СП «Село совхоз Коллективизатор» |
| 3 | Разработка проекта изменений | В соответствии с договором | Проектная организация |
| 4 | Проверка проекта изменений на соответствие требованиям технических регламентов, генеральным планам поселений, схемам территориального планирования | В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта | Комиссия |
| 5 | Принятие решения о направлении проекта Изменений администрации СП «Село совхоз Коллективизатор» | По окончании проверки | Глава администрации СП «Село совхоз Коллективизатор» |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Изменений | В течение 10 дней со дня получения проекта | Глава администрации СП «Село совхоз Коллективизатор» |
| 7 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний (СМИ, сайт) | Не позднее чем за 7 дней до дня размещения проекта Изменений | Глава администрации СП «Село совхоз Коллективизатор» |
| 8 | Опубликование проекта Изменений в Генеральный план поселения (сайт, ФГИС ТП) | Одновременно с решением о проведении публичных слушаний | Глава администрации СП «Село совхоз Коллективизатор» |
| 9 | Уведомление органов государственной власти и органов местного самоуправления об обеспечении доступа к проекту Изменений | В трехдневный срок со дня обеспечения доступа | Глава администрации СП «Село совхоз Коллективизатор» |
| 10 | Открытие экспозиции | Не позднее чем через 10 дней с момента оповещения и до конца публичных слушаний | Глава администрации СП «Село совхоз Коллективизатор» |
| 11 | Проведение публичных слушаний по проекту Изменений с оформлением протокола слушаний | Минимум - 1 месяц, максимум - 3 месяца со дня оповещения о проведении публичных слушаний | Комиссия |
| 12 | Оформлением протокола публичных слушаний | В течение 3 рабочих дней со дня проведения слушаний | Комиссия |
| 13 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течение 5 рабочих дней со дня проведения слушаний | Председатель комиссии |
| 14 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течение 10 дней со дня проведения слушаний | Комиссия |
| 15 | Согласование – получение заключений на проект внесения изменений в Генеральные планы поселений | В течение 3 месяцев со дня получения уведомления об обеспечении доступа к проекту | Комиссия |
| 16 | Создание согласительной комиссии в случае получения отрицательного заключения | В течение 30 рабочих дней по истечении срока согласования проекта | Администрация СП «Село совхоз Коллективизатор» |
| 17 | Представление результатов работы согласительной комиссии главе администрации поселения (в случае получения отрицательного заключения) | Не более 3 месяцев со дня создания комиссии | Согласительная комиссия |
| 18 | Принятие решения о направлении проекта изменений в Генеральный план сельского поселения в представительный орган СП «Село совхоз Коллективизатор» (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) | На следующий день после публикации заключения о результатах публичных слушаний | Глава администрации СП «Село совхоз Коллективизатор» |
| 19 | Опубликование нормативного акта в СМИ | В течение 10 дней после принятия решения | Глава администрации СП «Село совхоз Коллективизатор» |
| 20 | Утверждение проекта изменений в Генеральный план сельского поселения представительным органом администрации МР «Жиздринский район» | По плану работы представительного органа или по согласованию с ним | Сельская Дума сельского поселения |
| 21 | Опубликование Изменений в установленном порядке ( СМИ, сайт, ФГИС ТП) | В течение 10 дней после принятия решения представительным органом | Глава администрации СП «Село совхоз Коллективизатор» |
| 22 | Направление документов в Управление архитектуры | В течение 14 дней после принятия решения представительным органом | Глава администрации СП «Село совхоз Коллективизатор» |

Приложение №4

к Постановлению администрации

СП «Село совхоз Коллективизатор»

от  30.01.2020г. №  4а

ПОРЯДОК

направления предложений заинтересованных лиц в комиссию по подготовке предложений  о  внесении изменений в Генеральный план МО СП   «Село совхоз Коллективизатор» Жиздринского района Калужской области

1. С момента опубликования  (обнародования) постановления администрации СП «Село совхоз Коллективизатор» " О подготовке предложений о   внесении изменений в Генеральный план МО СП «Село совхоз Коллективизатор»  Жиздринского района Калужской области и о подготовке проекта  о внесении  изменений в Генеральный план МО СП «Село совхоз Коллективизатор»  Жиздринского района Калужской области " заинтересованные лица вправе направлять предложения  в комиссию по подготовке предложений о  внесении изменений в Генеральный план МО СП «Село совхоз Коллективизатор» Жиздринского района Калужской области

2. Предложения могут быть направлены  в течение срока проведения работ по  подготовке проекта внесения изменений в  Генеральный план МО СП  «Село совхоз Коллективизатор»  Жиздринского района Калужской области. Предложения направляются по почте либо непосредственно в Комиссию по адресу: 249346, Калужская область, Жиздринский район, село совхоз Коллективизатор,  ул. Центральная, д.13а.

3. Предложения  о  внесении изменений в Генеральный план должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает индивидуальные ответы на поступившие предложения.